# Красноярск

По муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Красноярске» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», в ред. от 11.11.2014 № 721 (далее – Программа) на финансирование в 2014 году за счет средств бюджета города выделены средства в сумме 55572,31 тыс.рублей. На 01.01.2015 освоено средств в сумме 55224,10 тыс.рублей, что составляет 99,4%.

В 2014 году на оказание финансовой поддержки запланированы средства в сумме 29711,34 тыс.рублей. В администрацию города на предоставление субсидии с целью возмещения затрат поступила 131 заявка от субъектов малого и среднего предпринимательства, из них по 53 заявкам предоставлены субсидии. Кассовое исполнение по мероприятиям финансовой поддержки составило 29364,50 тыс.рублей или 98,8%.

С целью развития инфраструктуры поддержки предпринимательства в 2014 году предусмотрено предоставление субсидии МАУ «Центр содействия малого и среднего предпринимательства» в размере 18222,81 тыс.рублей, средства освоены полностью.

В 2014 году в МАУ «Центр содействия малого и среднего предпринимательства» зарегистрировано 6373 обращения.

Количество субъектов предпринимательской деятельности, граждан, получивших консультационно-информационные услуги составило 5089.

При участии МАУ «Центр содействия малого и среднего предпринимательства»:

- зарегистрировались 258 субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 120 малых предприятий и 138 индивидуальных предпринимателей;

- проведено 28 семинаров для субъектов предпринимательства;

Для оказания консультационной, информационной, методической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства МАУ «Центр содействия малого и среднего предпринимательства», в рамках муниципального задания в 2014 году проведены следующие мероприятия:

- на телеканалах «Афонтово», «ТВК», «Россия» выходили в эфир телепередачи для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- в мае проведена «Неделя предпринимательства»;

- выполнена научно-исследовательская работа «Проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Красноярска за 2013 год, 1 квартал 2014 года и прогноз их экономического развития до 2016 года»;

- предоставлены поручительства 20 субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 30 737 тыс. рублей;

- в декабре проведен конкурс «Предприниматель года», в котором участвовали 83 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 39 субъектов предпринимательства стали призерами по номинациям конкурса;

- издано методическое пособие для субъектов малого и среднего предпринимательства «Бизнес от А до Я. Карманный справочник» в количестве 2000 экземпляров.

В 2014 году в Правобережном бизнес-инкубаторе (структура МАУ «ЦС МСП») размещались 16 субъектов предпринимательства, реализующих производственные проекты.

В 2014 году предоставлена субсидия АНО «Красноярский городской инновационно-технологический бизнес-инкубатор» (АНО «КГИТБИ») в сумме 6982,80 тыс.рублей. Освоение по мероприятию на 01.01.2015 составило 6981,43 тыс.рублей. В 2014 году поддержаны 20 субъектов малого предпринимательства с инновационной направленностью, размещенных на площадях АНО «КГИТБИ».

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 03.10.2014 № 468-п «О распределении субсидий между муниципальными образованиями Красноярского края, признанными победителями конкурса по отбору муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства)» бюджету города Красноярска выделены средства в размере 5252,89 тыс.рублей, в том числе:

- из краевого бюджета в рамках соглашения от 07.10.2014 № 2-1/2014 в размере 1228,00 тыс.рублей;

- из федерального бюджета в рамках соглашения от 24.11.2014 № 4-2/2014 в размере 4024,89 тыс.рублей.

Средства краевого бюджета в размере 1228,00 тыс.рублей направлены на мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования». На 01.01.2015 средства полностью освоены, оказана финансовая поддержка 2 субъектам малого и среднего предпринимательства.

Средства федерального бюджета в размере 4024,89 тыс.рублей направлены на мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста». На 01.01.2015 освоены средства в сумме 3431,85 тыс.рублей (предоставлены субсидии 7 субъектам малого и среднего предпринимательства).

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?

В 2014 году департамент экономики администрации города Красноярска подготовил и направил несколько заявок в министерство инвестиций и инноваций Красноярского края на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии субсидий бюджетам муниципальных образований красноярского края в целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на общую сумму 54,0 млн.рублей, однако, в итоге бюджету города направлены средства из федерального и краевого бюджете на общую сумму 5,2 млн.рублей.

Какие задачи стоят в 2015 году?

В 2015 году продолжится реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Красноярске».

- Планируется увеличить финансирование наиболее востребованных среди субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятий финансовой поддержки.

Так, будут увеличены средства на мероприятие «субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования». Увеличение финансирования по мероприятию связано с очень высокой востребованностью данного вида субсидии среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Продолжит оказываться поддержка инновационным малым предприятиям путем предоставления офисных помещений по льготной цене, расположенным на площадях АНО «Красноярский городской инновационно-технологический бизнес-инкубатор».

Для оказания консультационной, информационной, методической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2015 году продолжится финансирование МАУ «Центр содействия малого и среднего предпринимательства».

В 2015 году департамент социально-экономического развития администрации города планирует участвовать в конкурсном отборе муниципальных программ в целях софинансирования мероприятий по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Будут подготовлены и направлены заявки на участие в конкурсном отборе по финансированию мероприятий муниципальной программы из федерального и краевого бюджетов на общую сумму 50,0 млн.рублей.

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении стоящих проблем?

Размещать на сайте АСДГ наиболее актуальные для органов местного самоуправления вопросы, а также справочно-аналитическую информацию о деятельности.

Проводить консультативные совещания (конференции и пр.) по вопросам, возникающим в ходе исполнения норм законодательства и иных норм.

Отражать в информационных материалах на сайте АСДГ практические аспекты реализации муниципальных программ и механизмов оценки их эффективности.

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли?

Целесообразно проведение конференций (совещаний и пр.) в случае, если будут рассмотрены предложения для решения конкретных проблем, а также, будет получена информация по реализации проблемных вопросов другими муниципальными образованиями.

По итогам каждой конференции АСДГ участниками формируется список практических предложений в органы власти разных уровней.

Считаем необходимым, чтобы АСДГ активно отслеживало выполнение принимаемых на конференциях решений и способствовало их внедрению.