БЛАГОВЕЩЕНСК

Что наиболее значительное удалось сделать в 2015 году?

В 2015 голу в рамках муниципальной подпрограммы «Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг» проведены следующие мероприятия.

Для обеспечения водоснабжения в с.Белогорье построена и введена в эксплуатацию скважина водоснабжения. Стоимость муниципального контракта составила 5540,0 тыс.рублей.

Проведены работы по реконструкции канализационного коллектора по ул.Зейская от ул.Новая до ул.Первомайская.

Заменены: 1-я очередь - 5,78 км, 2-я очередь -1,14 км, 3-я очередь (1-ый и 3- й пусковой) 2,209 км, 2-ой пусковой - 2,206 км. В настоящее время ведется 4- ый этап - 5,06 км, стоимость работ 991,9 тыс. руб. Срок ввода в эксплуатацию 4 очереди запланирован на 3 квартал 2017 года.

В целях обеспечения надежности водоснабжения выполнено мероприятие по закольцовке водопроводных сетей в Северном планировочном районе.

Выполнен капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по ул.Пионерской между ул.Зейской и ул.Ленина.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске» проведена государственная регистрация137 бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры.

В рамках мероприятия «Строительство станций обеззараживания питьевой воды на водозаборе «Амурский» инвестиционной программы ОАО «АКС» на водозаборе в текущем году был введена в эксплуатацию установка комплексного оборудования станции обеззараживания МБЭ-500 на основе мембранных биполярных электролизеров с выработкой обеззараживающего вещества до 500 кг в сутки. До июня 2015 года на водозаборе «Амурский» использовался в технологии водоочистки опасный жидкий хлор. Новое оборудование стоимостью 37 млн. рублей позволит улучшить качество водоснабжения в городе.

За 2015 год жилищной сфере были осуществлены следующие значимые мероприятия:

- городской межведомственной комиссией по признанию помещения муниципального жилищного фонда жилым помещением пригодным (непригодным) для проживания, и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции рассмотрено 85 заявлений о пригодности (непригодности) для проживания жилых помещений;

- за счет городского бюджета снесено 13 аварийных домов общей площадью 1,7 тыс. кв.м.;

- по договорам безвозмездного оказания услуг по сносу аварийных домов, снесено 24 аварийных МКД общей площадью 5,2 тыс. кв.м.

- за счет городского бюджета построено 15 сараев для хранения топлива жителям муниципальных квартир в неблагоустроенном жилищном фонде;

- за счет городского бюджета построено 5 надворных уборных в неблагоустроенном жилищном фонде;

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 28 участникам ВОВ и вдовам участников ВОВ на средства областного бюджета отремонтировано 19 жилых помещений, на средства городского бюджета 2 жилых помещения, на спонсорские средства отремонтировано 7 жилых помещений.

В рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2015 году было отремонтировано 6 МКД (Ленина,57,Игнатьевское Шоссе 5, Пограничная, 132, Нагорная,7, Театральная,11/1а, Моховая падь, ДОСЗ).

С целью реализации главы 19 Жилищного кодекса РФ «Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами» на территории муниципального образования город Благовещенск зарегистрировано 53 управляющие организации, имеющих лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами у которых на управлении находится 2112 МКД.

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?

В 2015 году из-за дефицита бюджетных средств не удалось решить проблемы:

1. Строительство водопроводных сетей в районе «5 стройка» мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы» по данному мероприятию выполнена проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Выполнение работ перенесено на 2016 год.

2. Капитальный ремонт в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности: Моховая Падь, Л-14, Театральная, 11, Театральная, 11/А1, Серышевский, 57, Чайковского,24 (ПСД, ремонт крыши, фасада и инженерного оборудования), а так же капитальный ремонт МКД, по решению суда: Чайковского, 197 (ремонт фасада, инженерных сетей и благоустройство территории), Пионерская, 71/5 (ремонт крыши), Ленина, 114 (ремонт крыши, фасада й мест общего пользования), Шевченко,57 (ремонт фасада и мест общего пользования).

Какие задачи стоят в 2016 году?

В 2016 году администрации города необходимо выполнить следующие мероприятия:

- актуализация Схемы теплоснабжения города Благовещенска на период до 2030 года, в соответствии с ч.З ст.23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

разработка Схемы водоснабжения и водоотведения города Благовещенска, в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Необходимо продолжить реализацию следующих дорогостоящих проектов: '

- реконструкция водозабора Северного жилого района;

- реконструкция очистных сооружений Северного жилого района;

- строительство водовода от насосной станции второго подъема водозабора «Северный» до распределительной сети города.

- в рамках реализации II и III этапов региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Амурской области в 2013 - 2017 годах» после переселения граждан из аварийных жилых помещений на территории города Благовещенска предусмотрен снос аварийных домов.

- капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности.