АНАДЫРЬ

Жилищно-коммунальное хозяйство, жилищная политика и строительство

Администрацией городского округа Анадырь разработан план реализации национального проекта «Чистая вода» на территории городского округа Анадырь в 2020 году для включения в подпрограмму «Чистая вода» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа».

| № п/п |  | Характеристики объекта |  |  | Мероприятия |  |  |  | Срок исполнения |  |  | Необходимое финансовое обеспечение, тыс. руб. |  | Количество жителей, которые будут обеспечены качественным водоснабжением в случае реализации предлагаемых объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция объектов питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Участок холодного водоснабжения от УТ 5/7 до ВВК 3/10 с ответвлениями от ВВК 1/10 до пожарно-питьевого гидранта близ старой свалки, L = 803 м |  |  | 1. Проведение кадастровых работ (подготовка плана планировки и межевания территории), в т.ч. проведение конкурсных процедур |  |  |  | имеется |  |  | ___ |  | Когда построят ИЖС на 51 участке = 170 человек + ветеринарка-10 человек |  |
|  |  |  |  |  | 2. Постановка на кадастровый учет земельного участка |  |  |  | имеется |  |  | ___ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Изменение вида разрешенного использования ранее поставленных на ГКУ земельных участков |  |  |  |  | 15 календарных дней |  | ___ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Разработка проектной документации и инженерных изысканий, в т.ч. проведение конкурсных процедур |  |  |  |  | 65 календарных дней (20 конкурсные процедуры +45 разработка проектной документации и инженерных изысканий) |  | 2 500.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости объекта реконструкции строительства |  |  |  |  | 45 календарных дней (с привлечением негосударственной экспертизы) |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. Проведение оценки эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения |  |  |  |  | 30 календарных дней |  | ___ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7. Подготовка паспорта инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития РФ |  |  |  |  | 20 календарных дней |  | ___ |  |  |  |
|  |  | Итого, по объекту I контрольная точка готовности всех документов |  |  |  |  |  |  |  | 30 марта 2020 года |  | 2 800.0 |  |  |  |
| 1.1. |  | Производство строительно-монтажных работ по реконструкции участка № 1 |  |  |  |  |  |  |  | 20 ноября 2020 года |  | 24 090.0 |  |  |  |
| 2 |  | Участки холодного водоснабжения: от ВВК/б до ЦТП-4. Ь = 880 м. от ПТП-4 до ВВК/15.Ь = 495 м |  |  | 1. Проведение кадастровых работ (подготовка плана планировки и межевания территории), в т.ч. проведение конкурсных процедур |  |  |  |  | Частично имеется, январь-март 2020 |  | 300.0 |  | Все жители Тавайваама, офиц. 489 на 01.01.19 |  |
|  |  |  |  |  | 2. Постановка на кадастровый учет земельного участка |  |  |  |  | 10 рабочих дней |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Изменение вида разрешенного использования ранее поставленных на ГКУ земельных участков |  |  |  |  | 15 календарных дней |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Разработка проектной документации и инженерных изысканий |  |  |  |  | 65 календарных дней (20 конкурсные процедуры +45 разработка проектной документации и инженерных изысканий) |  | 3 000.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости объекта реконструкции строительства |  |  |  |  | 45 календарных дней (с привлечением негосударственной экспертизы) |  | 350 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. Проведение оценки эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7. Подготовка паспорта инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, по объекту II контрольная точка готовности всех документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 апреля 2020 года |  | 3 650.0 |  |  |  |
| 2.1. |  | Производство строительно-монтажных работ по реконструкции участка № 2 |  |  |  |  |  |  |  | 20 ноября 2020 года |  | 41 250.0 |  |  |  |
| 3 |  | Участок холодного водоснабжения от УТ/3 до перехода через авто- дорогу по ул. Энергетиков близ УТ 5/7 (ВВК 2/10, L = 995 м |  |  | 1. Проведение кадастровых работ (подготовка плана планировки и межевания территории), в т.ч. проведение конкурсных процедур |  |  |  |  | Частично имеется, январь-март 2020 |  | 300,0 |  | 60% от всего городского населения 15849*0.6=9510 человек |  |
|  |  |  |  |  | 2. Постановка на кадастровый учет земельного участка |  |  |  |  | 10 рабочих дней |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Изменение вида разрешенного использования ранее поставленных на ГКУ земельных участков |  |  |  |  | 15 календарных дней |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Разработка проектной документации и инженерных изысканий |  |  |  | 65 календарных дней (20 конкурсные процедуры +45 разработка проектной документации и инженерных изысканий) |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости объекта реконструкции строительства |  |  |  | 45 календарных дней (с привлечением негосударственной экспертизы) |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Проведение оценки эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Подготовка паспорта инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, по объекту Ш контрольная точка готовности всех документов |  |  |  |  |  |  |  | 15 апреля 2020 года |  |  | 3 600.0 |  |  |  |  |
| 3.1. | Производство строительно-монтажных работ по реконструкции участка № 3 |  |  |  |  |  |  | 20 ноября 2020 года |  |  | 29 850.0 |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям реконструкции объектов питьевого водоснабжения городского округа Анадырь, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 240.0 |  |  |  |  |
| подготовка документов |  |  |  |  |  |  |  | 15 апреля 2020 года |  |  | 10 050.0 |  |  |  |  |
| производство строительно-монтажных работ |  |  | 20 ноября 2020 года |  |  | 95 190.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Благоустройство

Анализ сферы благоустройства городского округа Анадырь показал, что за счет средств местного бюджета работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий проводится регулярно: устройство тротуаров, приобретение и установка малых архитектурных форм (урны, скамейки, газоны для клумб, ремонт оборудования детских площадок), частичное благоустройство квартала 10. За счет средств окружного и местного бюджетов в 2019 году произведено обустройство сквера близ памятника им. Ю.С. Рытхэу и комплексная установка малых архитектурных форм.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Анадырь на 2018 - 2022 годы» на 2020 год средства регионального и местного бюджетов запланированы в объеме 246,8 тыс. рублей и 100,0 тыс. рублей соответственно.

В целях продолжения выполнения работ по благоустройству города Анадыря, на 2020 год необходимо финансовое обеспечение в объеме 152 800,0 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:

- строительно-монтажные работы по обустройству парка «Молодежный» -72 800,0 тыс. рублей - уточнение стоимости по результату ПСД;

- выполнение работ по благоустройству квартала 10 - 80 000,0 тыс. рублей -завершение благоустройства по ул. Строителей.

Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 11 октября 2019 года за № 427-рп утверждена региональная программа «Умный город».

В существующей редакции Региональная программа «Умный город» включает в себя выполнение на территории города Анадырь мероприятий, направленных на цифровизацию городского управления и создание интеллектуальных систем общественной безопасности в том числе:

- проведение мероприятий по стимулированию и вовлечению жителей в процесс использования сервисов «Умного города»;

- внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и обеспечение синхронизации со смежными решениями, включая системы 112;

- установление единых комплексных систем городского видеонаблюдения и осуществление интеграции с сервисами биометрической идентификации и видеоаналитики в режиме реального времени;

- создание комплексных систем оповещения населения.

Для полноценной реализации на территории округа проекта «Умный город», кроме вышеперечисленных мероприятий, предлагается дополнить Региональную программу:

В рамках Городского управления создание Цифрового двойника города, подразумевает поэтапное внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, обеспечивающей формирование в электронном виде данных об объектах недвижимости, земельных участках и их характеристиках и синхронизированной с электронными моделями систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

В рамках направления «Умное ЖКХ»:

Внедрение систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, посредством оснащения автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения на общедомовых приборах учета, обеспечивающими снятие показаний температуры жидкости, давления, а также объема потребления.

Для реализации мероприятия в жилых домах городского округа Анадырь потребуется 54 млн. рублей, сюда входят затраты на разработку проектно-сметной документации и закупку с установкой соответствующих измерительных приборов.

Также предлагается внедрить систему, обеспечивающую возможность сбора данных от внутриквартирных автоматизированных систем учета потребления коммунальных ресурсов, для реализации требуется ресурсное обеспечение в размере 4 млн. рублей.

Предлагается осуществить внедрение цифровой модели управления объектами коммунального хозяйства, посредством установки средств контроля подачи коммунальных ресурсов, обеспечивающих "гибкую" подачу в зависимости от переменных показателей, в том числе от температуры наружного воздуха, стоимость мероприятий по городскому округу Анадырь составит 5,5 млн. рублей.

Также необходимо добиваться сокращения удельного потребления энергоресурсов в государственных и муниципальных учреждениях за счёт мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствующих зданиях, возможно заключение так называемых энергосервисных контрактов, что в свою очередь позволит снизить издержки регионального и местного бюджетов на затраты по коммунальным услугам.

В рамках направления по Энергоэффективности предлагается осуществить реконструкцию многоквартирных домов с применением новейших теплосберегающих материалов и технологий, в том числе предлагается осуществить замену не скатных кровель на скатные со стропильной системой, для выполнения в МКД городского округа Анадырь потребуется ресурсное обеспечение в размере 1 млрд. 200 млн. рублей.

Также в рамках Энергоэффективности предлагается осуществить капитальный ремонт фасадов многоквартирных жилых домов по технологии «мокрый фасад» с устройством теплоизоляции из минераловатных плит, для выполнения в МКД городского округа Анадырь потребуется ресурсное обеспечение в размере 2 млрд. 100 млн. рублей.

По заключению инжиниринговых компаний при реализации вышеозвученных мероприятий по энергоэффективности возможно снизить затраты по теплоснабжению многоквартирных жилых домов на 20%.

Для примера в 2018 году затраты на теплоснабжение жилых домов в городском округе Анадырь составили 78410 Гкал, что в денежном выражении составляет 356 млн. рублей, это означает, что мероприятия по энергоэффективности жилых домов только на территории городского округа Анадырь позволят экономить по 72 млн. рублей ежегодно.

Внедрение технологий проекта «Умный город» в городском округе Анадырь позволит добиться существенных улучшений в отрасли городского хозяйства.